## Sheet1
Risk Identification | [5 empty] | Risk Analysis |  |  |  | Risk Prioritization |  |  | Risk Response
ID # | Risk Title | Risk Statement or Description | Date Risk Identified | Risk Originator | Risk Category | Probability | Impact | Timeframe | Exposure | Severity | Risk Owner | Date Assigned | Risk Response Strategy | Risk Response Plan Description | Contingency Plan Description
R1 | 实际花费超过预算 | 项目在某一阶段的花费超出了当前阶段的预算 | 2021-10-15 | 林敏怡 | 财务 | 低 | 高 | 短 | 3 | 9 | 徐越 | 2021-10-15 | 上报/缓解 | 每两周监控一次实际成本。与财务经理合作制定缓解策略。 | 在一周内实施成本降低策略。
R2 | 团队成员可工作时间不足 | 团队成员没有完全投入到项目中，并且团队成员有其他项目的任务 | 2021-10-15 | 林敏怡 | 人力 | 高 | 中 | 中 | 6 | 12 | 林敏怡 | 2021-10-15 | 上报/转移 | 与团队成员面谈，将本项目置为高优先级。 | 上报执行指导委员会进行分析和解决。
R3 | 进度计划不合理 | 进度计划较理想化，低估了完成进度所需的时间 | 2021-10-15 | 徐越 | 时间 | 高 | 高 | 短 | 9 | 27 | 詹熹 | 2021-10-15 | 避免/缓解 | 在做进度计划时需要合理评估完成任务所需时间；监控工作进度，保证高效完成任务。 | 重新制定并修改进度计划。
R4 | 项目所需的技术难度大 | 为了实现项目所需的功能，需要用到复杂且团队成员不熟悉的技术 | 2021-10-15 | 詹熹 | 技术 | 中 | 中 | 中 | 4 | 8 | 徐越 | 2021-10-15 | 缓解/转移 | 对项目成员进行培训，使其掌握必备的技能。 | 对于难以驾驭的技术，找外包公司完成。
R5 | 用户对产品的反响较差 | 产品没有满足用户的期望，用户评价与下载量没有达到预期 | 2021-10-15 | 林敏怡 | 市场 | 高 | 高 | 中 | 9 | 18 | 徐越 | 2021-10-15 | 缓解 | 项目开发过程中持续对目标用户进行调研。 | 加大力度宣传产品。
R6 | [8 empty] | 0 | 0
R7 | [8 empty] | 0 | 0
R8 | [8 empty] | 0 | 0
R9 | [8 empty] | 0 | 0
R10 | [8 empty] | 0 | 0
R11 | [8 empty] | 0 | 0